วิทยาลัยพยาบาลพระปกเล้า จันทบุรี

รายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการ

โครงการพระปกเกล้าจิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่๒

(โครงการลำดับที่ Service_add9 ในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๔)

ดำเนินการเมื่อ

วันที่  ๑ เมษายน– ๓๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

อาจารย์รัชสุรีย์  จันทรเพชร

ภาควิชาการพยาบาลเด็ก  ผู้ใหญ่  และผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

โครงการ พระปกเกล้า จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2

ชื่อโครงการ 	พระปกเกล้า จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน  ครั้งที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	ให้บริการวิชาการที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

เป้าประสงค์ที่ 1	บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัย  มีปริมาณและคุณภาพที่สนองความต้องการของชุมชนและภารกิจสุขภาพของกระทรวงและประเทศชาติ

เป้าประสงค์ที่ 2	ผลงานวิชาการ  ผลงานวิจัย  และนวัตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน  เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยและระบบสุขภาพ  ผลงานได้รับการ   ยกย่องระดับชาติและนานชาติ

กลยุทธ์ที่ 1.1	สร้างบัณฑิตให้เป็นที่เชื่อมั่นของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ 1.3	พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและตอบสนองต่อความต้องการของระบบสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 2.1	สร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและบุคลากรสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ 2.2	ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาให้เก่ง ดี มีสุข

กลยุทธ์ที่ 2.3	สร้างความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขต่อการบริหารหลักสูตรและการพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ สมศ.	๘, ๙

ตัวบ่งชี้ สกอ.	๒.๘, ๕.๑, ๕.๒

ตัวบ่งชี้ สบช.	๕.๑, ๕.๑.๑, ๕.๒, ๕.๒.๑

ที่ปรึกษาโครงการ

ดร.ศรีสกุล   เฉียบแหลม    รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.พรฤดี    นิธิรัตน์	  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

- นางรัชสุรีย์  	จันทเพชร     	พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ	หัวหน้าโครงการ

- นางสุชาดา   	นิ้มวัฒนากุล   พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

- นางพจนาถ	บรรเทาวงษ์  	พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

- นางสาวจริยาพร	วรรณโชติ	พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ	กรรมการ

- นางรสสุคนธ์	เจริญสัตย์ศิริ	พยาบาลวิชาชีพ	กรรมการ

- นางสาวศศิโสภิต	แพงศรี	พยาบาลวิชาชีพ	เลขานุการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุรี

หลักการและเหตุผล

การเป็นพยาบาลที่ดีนั้น  ต้องอาศัยความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติทางการพยาบาล   นอกจากนั้นจำเป็นต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการให้การพยาบาล เช่น  ความซื่อสัตย์  ความเมตตากรุณา  และความเอื้ออาทร  เป็นต้น   ซึ่งการมีคุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาลนั้น ไม่สามารถเกิดจากพื้นฐานภายในแต่ละบุคคลเพียงอย่างเดียว   หากต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ  ซึ่งทางวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตพยาบาลที่ดีสู่สังคม  โดยได้มีการกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545 ตามเอกลักษณ์ของบัณฑิตที่ว่า “ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  บริการอย่างเอื้ออาทร ” โดยคาดหวังว่าบัณฑิตทุกคนต้องมีปฏิบัติการพยาบาลที่ดี  ร่วมกับการมีคุณลักษณะส่วนบุคคลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  ได้แก่ 1) เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี และความเป็นปัจเจกทั้งของตนเองและผู้อื่น  2) มีจิตสำนึกในการให้บริการ  3) มีสุขภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์   4) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  5)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์   6)  มีภาวะผู้นำและสามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม  7) ทำงานได้โดยอิสระ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  8) แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต  และ9) เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคม

การดำเนินโครงการพระปกเกล้า จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน  ครั้งที่ 1 ที่พื้นที่ชุมชนท่าช้าง  ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ในปีการศึกษา 2552  ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการทำวิจัย  ทำให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีขึ้น และนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลจากประสบการณ์จริงในชุมชน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรทำโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลประชาชนก่อนการเกิดโรค  แทนที่จะให้การรักษาพยาบาลหลังจากที่เป็นโรค  และเห็นว่าสามารถทำโครงการบริการวิชาการร่วมกับงานกิจการนักศึษาได้  โดยให้นักศึกษาที่ต้องการเป็นอาสาสมัครเข้าไปดูแลสุขภาพชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรม  ซึ่งจะสามารถทำได้ตลอดปี โดยไม่ต้องรอทำพร้อมกับการเรียนวิชาปัญหาสุขภาพ

ในปี 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างร่วมกับชุมชนทำโครงการ “โครงการรู้เท่าทันเพื่อป้องกันภัยจากมะเร็งปากมดลูกในชุมชน”  โดยประสานความร่วมมือมายังวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ให้เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ  จึงเป็นโอกาสเหมาะสมที่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3  ซึ่งได้เรียนเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากดลูก  มะเร็งเต้านม  รวมถึงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากดลูก  มะเร็งเต้านม แล้ว  จะได้ฝึกประสบการณ์เสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในชุมชนในการดูแลตนเอง วิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการ พระปกเกล้า จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน  ครั้งที่ 2  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  และเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีจิตอาสามีส่วนร่วมในการออกให้บริการวิชาการในชุมชน  ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะสนับสนุนพันธกิจหลักของวิทยาลัยแล้ว  ยังได้ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษา  ในด้านคุณธรรมจริยธรรม  ความเสียสละ และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะร็งปากมดลูก โดยเน้นประสบการณ์จริงและใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้

- เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์การถ่ายทอดทักษะการคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะร็งปากมดลูก ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ของตำบลท่าช้าง

- เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการให้การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและเกิดจิตอาสา ในการทำความดี  ให้กับประชาชนในชุมชน และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  มีประสบการณ์การคัดกรองมะเร็งเต้านม  และมะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มประชากรสตรีชุมชนท่าช้าง

- ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  สามารถสอนการคัดกรองมะเร็งเต้านมให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ของตำบลท่าช้าง

- ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความคิดเห็นที่ดีเกี่ยวกับการมีจิตสำนึก  จิตอาสาในการมีส่วนร่วมในโครงการ  พระปกเกล้า อาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน  ในระดับ 3.51 ขึ้นไป

- ร้อยละ 80 ของสตรีในชุมชนท่าช้าง  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ในระดับ 3.51 ขึ้นไป

เป้าหมาย

1.	นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่  3 ที่มีสมัครใจเข้าร่วมโครงการ

2.	อาจารย์พยาบาลจำนวน  19  คน

3.	กลุ่มประชากรสตรีอายุ 30-60 ปี ในเขตความรับผิดชอบของ อบต. ท่าช้าง  ประมาณ 750  คน

วัน เวลา สถานที่

วันที่   1 เมษายน ถึง 31 กันยายน  2554 ณ  ชุมชนตำบลท่าช้าง  อ.เมือง  จ.จันทบุรี

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- ประชุมทีมงาน กรรมการดำเนินโครงการ

- เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ

- ประสานงานกับวิทยากรในการจัดการอบรมและองค์การบริการส่วนตำบล                           ตำบลท่าช้าง  อ.เมือง    จ.จันทบุรี  เกี่ยวกับการรับทราบรายละเอียดรูปแบบในการจัดการอบรม

- จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรในการอบรม

- จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ  อุปกรณ์ตรวจคัดกรองคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม

  - กิจกรรมการดำเนินการ  มี   3   ระยะ คือ

  - ระยะที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2553 ) อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยการให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตเอง

  - ระยะที่ 2   (1 เมษายน – 5 มิถุนายน  2554) หาอาสาสมัครนักศึกาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 หลังจากที่เรียนทฤษฎีเรื่องการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกแล้ว  ให้ออกจัดกิจกรรมการให้บริการดูแลและให้การปรึกษาด้านสุขภาพ  โดยออกคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มประชากรสตรีและกลุ่มเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก  ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อ.เมือง    จ.จันทบุรี   ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ สัปดาห์ละ 2 วัน เป็นเวลา 10 สัปดาห์   โดยมีอาจารย์เป็นผู้ร่วมกิจกรรม  และเป็นผู้ดูแลนักศึกษาในระหว่างที่นักศึกษาให้บริการ

  - ระยะที่  3  (กรกฎาคม - กันยายน  2554 ) กิจกรรมกาประเมินผลการ การสังเคราะห์องค์ความรู้  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนในพื้นที่ อบต.ท่าช้าง  อ.เมือง  จ.จันทบุรี

งบประมาณ

งบประมาณจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่แนบมา

การประเมินผล

  - แบบสังเกตเพื่อประเมินความถูกต้องในการตรวจ มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกของนักศึกษา

  - แบบประเมินทัศนคติการมีจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและในการดำรงชีวิต

  - แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- วิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจริยธรรมให้ไปปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพและศักยภาพระดับสากล

- นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการให้การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและเกิดจิตสำนึกมีจิตสาธารณะในการทำความดี

- อัตราการตรวจมะเร็งปากมดลูกในหญิงวัเจริญพันธุ์  อายุ 30 ปี ขึ้นไป ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี สูงขึ้น

| ลงชื่อ..........................................................ผู้เขียนโครงการ (นางรัชสุรีย์ จันทเพชร) อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ | ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ ( นางสุชาดา นิ้มวัฒนากุล) หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ |
| --- | --- |
| ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ (นางสาวพรฤดี นิธิรัตน์) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริกาวิชาการ | ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ ( นางดลใจ จองพานิช ) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี วันที่........................................... |

แบบบันทึกผลการดำเนินโครงการ

ชื่อโครงการ   โครงการพระปกเกล้าจิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๒

ลำดับที่โครงการในแผนปฏิบัติการ   Service_add9

ผู้รับผิดชอบโครงการ   	  อาจารย์รัชสุรีย์  จันทรเพชร

วันที่เสนอผลการดำเนินโครงการ   15 มิถุนายน 54

| รายการ | แผนการดำเนินโครงการ | ผลการดำเนินโครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1. วันที่ดำเนินการ | 1 เม.ย – 5 มิถุนายน 54 | 1 เม.ย – 5 มิถุนายน 54 |
| 2.ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (ประชาชนจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 304 คน) | 1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีประสบการณ์การคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มประชากรสตรีชุมชนท่าช้าง | ร้อยละ 100 ของนักศึกษาหญิงที่เข้าร่วมโครงการ มีประสบการณ์การคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มประชากรสตรีชุมชนท่าช้าง |
|  | 2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสอนการคัดกรองมะเร็งเต้านมให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ของตำบลท่าช้าง | ร้อยละ 100 ของนักศึกษาหญิงที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสอนการคัดกรองมะเร็งเต้านมให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ของตำบลท่าช้าง |
|  | 3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความคิดเห็นที่ดีเกี่ยวกับการมีจิตสำนึก จิตอาสาในการมีส่วนร่วมในโครงการ พระปกเกล้า อาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน ในระดับ 3.51 ขึ้นไป | ร้อยละ 100 ของนักศึกษามีความคิดเห็นที่ดีเกี่ยวกับการมีจิตสำนึก จิตอาสาในการเข้าร่วมในโครงการพระปกเกล้าอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนเท่ากับ 4.45 |
|  | 4. ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม ≥ 3.51 | 4. ระบุค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวม = 4.20 |
|  | 5. ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยรวม ≥ 3.51 | 5. ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยรวม ระบุค่าเฉลี่ยโดยรวม = 4.23 |
| 3.ตอบสนองตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา | 1. ตัวบ่งชี้ สมศ. ๙ | 1. ให้บริการคัดกรองโรคร่วมกับชุมชน อย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาศักยภาพของ อสม. |
|  | 2.ตัวบ่งชี้ สกอ. ๒.๘, ๕.๒ | 1. เช่นเดียวกับ สมศ.๙ 2. จัดกิจกรรมโดยใช้นักศึกษาจิตอาสา ส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความเสียสละ |
|  | 3.ตัวบ่งชี้ สบช. ๕.๒, ๕.๒.๑ | 1. เช่นเดียวกับ สมศ.๙ 2. มีการดำเนินการตามวงจร PDCA 3. มีการวางแผนการปรับปรุงการให้บริการวิชาการครั้งต่อไป |
| 4. การบูรณาการ | ไม่มี | ไม่มี |
| 5. การนำความรู้จากการให้บริการวิชาการครั้งก่อน มาบูรณาการกับโครงการนี้ | นำผลการประเมินจากการจัดโครงการครั้ง 1 ปี 2553 มาปรับปรุงในครั้งนี้ | - ปรับวันจัดกิจกรรมเป็นวันหยุด - ใช้นักศึกษาจิตอาสา |
| 6. การสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย | มีการสำรวจ ทำโดย อบต.ท่าช้าง | มีการสำรวจ ทำโดย อบต.ท่าช้าง |
| 7. กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | 1.นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 2. อาจารย์พยาบาลจำนวน 19 คน 3. กลุ่มประชากรสตรีอายุ 30-60 ปี ในเขตความรับผิดชอบของ อบต. ท่าช้าง ประมาณ 750 คน | 1.นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 35 คน 2. อาจารย์พยาบาลจำนวน 14 คน 3. กลุ่มประชากรสตรีอายุ 30-60 ปี ในเขตความรับผิดชอบของ อบต. ท่าช้าง ประมาณ 400 คน FM-Plan-3 ฝ่ายบริการวิชาการ |
| 8. งบประมาณที่ใช้ - ระบุหมวดงบประมาณ | งบประมาณจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง | งบประมาณจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง |
| - ระบุจำนวนเงินที่ใช้ (In-cash) | 110,000 บาท | 110,000 บาท |
| - ระบุมูลค่า (In-kind) | - | 2,640 บาท *(เอกสารแนบ 2) |

สรุปผลการดำเนินโครงการตามวงจรคุณภาพ

| วงจรคุณภาพ |  | การดำเนินงานจริง | แนวทางปรับปรุงแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| การวางแผนการดำเนินงาน (Plan) |  |  |  |
| ๑. | มีการบรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยหรือไม่ | บรรจุเป็นโครงการลำดับที่ Service_add9 ในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๔ | ในปีต่อไปควรบรรจุโครงการในแผนแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เริ่มทำแผน เพื่อความสะดวก และไม่ต้องเพิ่มแผนเมื่อภายหลัง |
| ๒. | โครงการสอดคล้องกับแผน /พันธกิจของ วพ. หรือไม่ อย่างไร | เป็นโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมจึงสอดคล้องกับพันธกิจของ | ควรมีการบูรณาการกับพันธกิจอื่นของวิทยาลัย |
| ๓. | มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ (คณะกรรมการ) หรือไม่ | มีการกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน | ไม่มี |
| ๔. | ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ | ได้กำหนดระยะเวลาร่วมกับ อบต.ท่าช้าง โดยยึดความสะดวกของชุมชนเป็นหลัก | หากปรับช่วงเวลาให้เป็นช่วงเทอม 2 ที่มีนักศึกษาปี 2 ออกฝึกปฏิบัติวิชา พย.๑๒๐๘ ในพื้นที่ จะสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ |
| ๕. | งบประมาณที่กำหนดเหมาะสมหรือไม่ | ใช้งบประมาณของ อบต.ท่าช้าง เป็นเงิน 110,000 บาท | ไม่มี |
| ๖. | มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการหรือไม่ | เสนอเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการ โดยการอนุมัติร่วมมกัน ระหว่างวพ.พระปกเกล้า จันทบุรี กับ อบต.ท่าช้าง | ไม่มี |
| การดำเนินการตามแผน (Do) |  |  |  |
| ๑. | มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่วางแผนไว้หรือไม่ | - วางแผนร่วมกับชุมชน เดือน ก.ย. ๕๓ - เตรียมความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมให้ อสม. ระหว่าง ตค.-ธค. ๕๔ - ดำเนินการคัดกรองการค้ดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่ชุมชน อบต.ท่าช้าง ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เป็นเวลา ๑๐ สัปดาห์ ตั้งแต่ ๑ เม.ย – ๕ มิ.ย ๕๔ | ไม่มี |
| ๒. | มีผู้รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในแผนหรือไม่ | อาจารย์ผู้รับผิดชอบทำงานได้ตามแผน | ไม่มี |
| ๓. | มีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องคือใครบ้าง | ประสานงานกับ อบต.ท่าช้าง เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ท่าช้าง และ อสม.ท่าช้าง | ไม่มี |
| ๔. | สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ | ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด | ไม่มี |
| ๕. | สามารถดำเนินการตามงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามงบเป็นด้วยเหตุผลใด | สามารถดำเนินการตามงบประมาณที่กำหนดไว้ | ไม่มี |
| การประเมินการดำเนินการ (Check) |  |  |  |
| ๑. | กำหนดวิธีประเมินผลตามตัวชี้วัดแต่ละตัว อย่างไร | - ประเมินการเก็บประสบการณ์ของ นศ. - ประเมินทัศนตคิต่อการมีจิตอาสาของ นศ. - ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ไม่มี |
| ๒. | เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลตัวชี้วัดแต่ละตัว คืออะไร มีความเหมาะสมเพียงใด | ใช้เครื่องมือดังนี้ - แบบบันทึกการเก็บประสบการณ์ของนักศึกษาจิตอาสา - แบบประเมินทัศนตคิต่อการมีจิตอาสาในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ไมมี |
| ๓. | ผลของการประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ | ผลการประเมินตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ | ไม่มี |
| ๔. | ปัญหาหรือจุดอ่อนที่พบในการดำเนินการมีหรือไม่ | ๑. นศ.ไม่เคยใช้แบบฟอร์ม BETHESTA 2001 ที่ใช้ในการประเมินการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทำให้ไม่สามารถลงบันทึกได้ จึงช่วยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ | สอนนักศึกษาเรื่องแบบฟอร์ม BETHESTA 2001 ในการเรียนภาคทฤษฎีเรื่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก |
|  |  | ๒. เทคนิคการตรวจมะเร็งปากมดลูกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความรู้ที่สอนภาคทฤษฎียังไม่ทันการพัฒนา ทำให้นศ.ไม่มั่นใจในการให้บริการ และใช้เวลาในการให้บริการนาน | สอน นศ. เกี่ยวกับเทคนิคการตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดใหม่ ๆ แพร่หลายในปัจจุบัน เช่น Thin Pap smear, Sure Path เป็นต้น |
|  |  | ๓. การจัดโครงการนี้ในช่วงปิดเทอม ทำให้มี นศ.เข้าร่วมโครงการได้น้อย พบว่ายังมีนักศึกษาอีกจำนวนมาก ต้องการออกให้บริการวิชาการในลักษณะ เพื่อฝึกประสบการณ์ และได้ทำงานจิตอาสา | - ควรจัดโครงการให้ทำทั้งช่วงเปิดและปิดเทอม แต่เป็นวันเสาร์-อาทิตย์ เช่นเดิม - ควรจัดการคัดกรองนี้ที่ชุมชนอื่นด้วย นศ.จะได้ฝึกประสบการณ์ และได้พัฒนาจิตอาสา |
|  |  | ๔. การทำกิจกรรมครั้งนี้ เข้าไปเปิดบริการคัดกรองในชุมชน โดยให้สถานที่ในชุมชนเป็นห้องตรวจ Pap smear พบว่าบางสถานที่ไม่ค่อยเหมาะสม เนื่องจากเป็นห้องเก็บของ จึงไม่สะอาดเพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการได้ | เลือกสถานที่ในชุมชนที่เหมาะสม สะดวก และสะอาด หากหาสถานที่ที่เหมาะสมไม่ได้ ต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความพร้อมก่อนการให้บริการ |
|  |  | ๕. แบบฟอร์มการบันทึกการตรวจมะเร็งเต้านม เป็นแผ่นกระดาษที่ไม่ดึงดูดให้นำไปบันทึกผลการตรวจด้วยตัวเองต่อที่บ้าน ผู้รับบริการบางคนไม่ให้ความสำคัญ และไม่นำกลับบ้าน | - ทำแบบฟอร์มการบันทึกการตรวจมะเร็งเต้านมใหม่ ให้สวยงาม น่าใช้ ปรับวิธีการบันทึกให้ใช้ได้ง่าย - ให้รางวัลสำหรับผู้ตรวจมะเร็งเต้านมสม่ำเสมอ โดยใช้สมุดบันทึกเป็นตัวตรวจสอบ |
|  |  | ๖. สำหรับวันที่ฝนตก ผู้มารับบริการจะน้อยลง เนื่องจากเดินทางไม่สะดวก | - จัดรถรับส่งบริการในวันฝนตก - หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในฤดูฝน |
| ๕. | ข้อดีหรือจุดแข็งของการดำเนินการมีหรือไม่ | - อบต. ท่าช้าง ให้การสนับสนุนกิจกรรมดี - เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มุ่งมั่นในการทำงาน ทำให้งานประสบความสำเร็จดี - อาจารย์และนักศึกษามีจิตอาสา และยินดีทำงานในวันหยุด | ไม่มี |
| การปรับปรุงตามการประเมินผล (Act) |  |  |  |
| ๑. | มีการระดมสมองเพื่อหาหนทางเสริมจุดดีหรือจุดแข็งเพิ่ม และแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนที่พบหรือไม่ | มีการทำ AAR หลังทำโครงการ ทำให้ได้ข้อเสนอแนะ ดังนำเสนอไว้ ในส่วน PDC ข้างต้น | ไม่มี |
| ๒. | มีการวางแผนการนำผลที่ได้จากการระดมสมอง (ตามข้อ ๑) ไปพัฒนาการให้บริการวิชาการครั้งต่อไปหรือไม่ | มีการวางแผนการนำผลที่ได้จากการระดมสมอง (ตามข้อ ๑) ไปพัฒนาการให้บริการวิชาการ พระปกเล้า จิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้วที่ ๓ | ไม่มี |
| ๓. | มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในนำผลที่ได้จากการระดมสมอง (ตามข้อ ๑) ไปพัฒนาการให้บริการวิชาการครั้งต่อไปหรือไม่ | มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในนำผลที่ได้จากการระดมสมอง (ตามข้อ ๑) ไปพัฒนาการให้บริการวิชาการครั้งต่อไป | ไม่มี |

ผู้รายงานผล…………………………..……

(……….……………………………..)

ภาควิชา...............................................

………………..………………………………..

(................................................)

หัวหน้าภาควิชา..........................

………………………………………..

(ดร.พรฤดี  นิธิรัตน์)

รองผู้อำนวยการฝ่าย บริการวิชาการ

…………………………………………..

(นางดลใจ  จองพานิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุรี

วันที่……./……………./………….

ภาคผนวก

1. เครื่องมือประเมินผล

แบบประเมินโครงการ พระปกเกล้าจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน (ท่าช้าง)  ครั้งที่  2

ตอนที่  1  การมีประสบการณ์การคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในประชากรสตรีท่าช้าง

| รายชื่อนักศึกษาที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ | ประสบการณ์การคัดกรองมะเร็ง |  |  |  |  | ความสามารถในการสอนวิธี การตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับ |  |  |  |  |  |  | อาจารย์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มะเร็งเต้านม |  | มะเร็งปากมดลูก |  |  | อสม. |  |  | สตรี |  |  |  |  |
|  | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผ่าน | ไม่ผ่าน |  | ผ่าน | ไม่ผ่าน |  | ผ่าน |  | ไม่ผ่าน |  |  |
| วันที่ 10 เมษายน 2554 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ 17 เมษายน 2554 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ 1 พ.ค. 54 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ 8 พ.ค. 54 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ 15 พฤษภาคม 2554 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบประเมินทัศนคติ /ความคิดเห็นที่ดีของนักศึกษาพยาบาลต่อการมีจิตอาสาในการร่วมกิจกรรมโครงการพระปกเกล้า อาสาพัฒนาชุมชนท่าช้าง ครั้งที่ 2

| หัวข้อ | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ทำให้ท่านได้แสดงจิตสำนึกของการมีจิตอาสา |  |  |  |  |  |
| 2. เมื่อท่านมีเวลาว่างท่านต้องการไปช่วยตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนอกเหนือจากที่ต้องทำเพื่อเก็บคะแนน |  |  |  |  |  |
| 3. แม้ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ท่านก็ยินดีและเต็มใจไปให้คำแนะนำ อสม. เกี่ยวกับวิธีการตรวจเต้านมสตรี |  |  |  |  |  |
| 4. แม้ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ท่านก็ยินดีและเต็มใจไปคัดกรองมะเร็งเต้านมและปากมดลูกให้สตรีในชุมชน |  |  |  |  |  |
| 5. เอกสาร แผ่นพับ และใบความรู้ที่ได้รับแจก |  |  |  |  |  |
| 6. ถ้าท่านมีโอกาส/เวลาว่างจากการเรียนท่านต้องการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาอีก |  |  |  |  |  |
| 7. ท่านได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ คือช่วย อสม. ของชุมชนท่าช้าง มีความมั่นใจที่จะช่วยคัดกรอง มะเร็งเต้านมและปากมดลูก |  |  |  |  |  |
| 8. ท่านช่วยส่งเสริมสตรีในชุมชนท่าช้างให้สามารถตรวจเต้านมของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบเชิงรุกในชุมชน

- เพศ   ___ชาย       ___หญิง

- อายุ ____ ปี

- การศึกษา

| ___ไม่จบประถมศึกษา | ___ประถมศึกษา | ___มัธยมศึกษาตอนต้น |
| --- | --- | --- |
| ___มัธยมศึกษาตอนปลาย | ___ประกาศนียบัตรวิชาชีพ | ___อนุปริญญา |
| ___ปริญญาตรี และสูงกว่า |  |  |

- อาชีพ

| ___ รับจ้าง | ___พ่อบ้านแม่บ้าน | ___ค้าขาย |
| --- | --- | --- |
| ___เกษตรกร | ___ธุรกิจส่วนตัว | ___ราชการ/รัฐวิสาหกิจ |
| ___ข้าราชการบำนาญ |  |  |

- ท่านเคยรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือไม่

___ไม่เคย

___เคย		___ผลปกติ  	___ผลผิดปกติ	   ___อื่น ๆ

ตอนที่ 2  สอบถามความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ฯ

| หัวข้อ | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ความเหมาะสมของเวลา |  |  |  |  |  |
| 2. ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ |  |  |  |  |  |
| 3. การประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |
| 4. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต. |  |  |  |  |  |
| 5. เอกสาร แผ่นพับ และใบความรู้ที่ได้รับแจก |  |  |  |  |  |
| 6. ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจ |  |  |  |  |  |
| 7. ก่อนเข้าร่วมโครงท่านตระหนักถึงภัยจากโรคมะเร็ง |  |  |  |  |  |
| 8. หลังเข้าร่วมโครงท่านตระหนักถึงภัยจากโรคมะเร็ง |  |  |  |  |  |
| 9. ประโยชน์โดยรวมที่ได้จากการเข้าร่วมจัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ |  |  |  |  |  |
| 10. ความพึงพอใจโดยรวมต่อเข้าร่วมจัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ |  |  |  |  |  |

2. ผลการประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ พระปกเกล้าจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน (ท่าช้าง)  ครั้งที่  2

ตอนที่  1  การมีประสบการณ์การคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในประชากรสตรีท่าช้าง

| รายชื่อนักศึกษาที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ | ประสบการณ์การคัดกรองมะเร็ง |  |  |  |  | ความสามารถในการสอนวิธี การตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับ |  |  |  |  |  |  | อาจารย์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มะเร็งเต้านม |  | มะเร็งปากมดลูก |  |  | อสม. |  |  | สตรี |  |  |  |  |
|  | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผ่าน | ไม่ผ่าน |  | ผ่าน | ไม่ผ่าน |  | ผ่าน |  | ไม่ผ่าน |  |  |
| วันที่ 10 เมษายน 2554 1. น.ส.กรรณิการ์ ฉัยยากูล |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  | อ.รัชสุรีย์ |
| 2. น.ส.เสาวนีย์ แซ่ลี้ |  |  | 17 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  | อ.พจนาถ |
| 3. น.ส.แคทลียา ป้อมสุวรรณ์ |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  | อ.ปัทมา |
| 4. นายธวัชชัย แม่นปืน | ช่วยซักประวัติการผิดปกติ |  |  |  |  | ช่วยซักประวัติแนะนำภายนอก |  |  |  |  |  |  |  |
| วันที่ 17 เมษายน 2554 1. นายธวัชชัย แม่นปืน | ช่วยซักประวัติ DM -HT |  |  |  |  | ช่วยให้คำแนะนำ |  |  |  | ช่วยซักประวัติ |  |  | อ.ศศิโสภิต |
| 2. นายพิชญ์ เกตุอ่อน | ช่วยซักประวัติ DM -HT |  |  |  |  | ผป.DM HT |  |  |  | ช่วยซักประวัติ |  |  | ดร.ศรีสุดา |
| 3. น.ส.พิทยาภรณ์ เลิศลัคนา |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | อ.จารุวรรณ |
| 4. น.ส.ดาราวรรณ วัดแก้ว | ช่วยซักประวัติ DM,HT ผสอ. |  |  |  |  | 2 แนะนำ ผป. DM-HT |  |  |  |  |  |  | อ.ปัทมา |
| 5. นายวัชรพล ศรีพรหม | ช่วยซักประวัติ DM,HT ผสอ. |  |  |  |  | 2 แนะนำ ผป. DM-HT |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. น.ส.สันยลักษณ์ ชนะสิทธิ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 7. น.ส.เสาวณีย์ แซ่ลี้ |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 8. น.ส.อัจฉราภรณ์ กลึงกลาง |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 9. น.ส. อัญชลี พิจารณ์ |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| วันที่ 1 พ.ค. 54 1. น.ส.สายสุนีย์ พุ่มบุตร์ |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |  | อ.คงขวัญ |
| 2. น.ส.ธนาภรณ์ วงษ์ศิริ |  |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 28 |  |  |  |
| วันที่ 8 พ.ค. 54 1. น.ส.กาญจนา สร้อยมาลุน |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  | อ.รัชสุรีย์ |
| 2. น.ส.ปรางทิพย์ คำสิงห์ |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 15 |  |  | อ.ศศิโสภิต |
| 3. น.ส.จันทิมา สมานพรรค |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  | อ.สุภา |
| 4. น.ส.สุพัตรา ศรีรางวัล |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| วันที่ 15 พฤษภาคม 2554 1. น.ส.สุธิสา ศิริ |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  | อ.รัชสุรีย์ |
| 2. น.ส.อุทุมพร ทรพิสิงห์ |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  | อ.ศศิโสภิต |
| 3. น.ส.อังศุมาลิน บุญฤทธิ์ |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  | 10 |  |  | อ.สุกัญญา |
| วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 1. น.ส.พิทยาภรณ์ เลิศลัคนา |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  | อ.รัชสุรีย์ |
| 2. น.ส.ดาราวรรณ วัดแก้ว |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  | อ.อรพรรณ |
| 3. น.ส.สุธิดา ยาทองไชย |  |  | 15 |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  | อ.สุภา |
| 4. น.ส.กฤษณี สุวรรณรักษ์ |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 5. น.ส.สุกัญญา หอมหวล |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| วันที่ 29 พฤษภาคม 2554 1. น.ส.ศิติภา วิเศษประสิทธิ์ |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | อ.สุภา |
| 2. น.ส.หัทยา งามนิตย์ |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  | อ.สุนิสา |
| 3. น.ส.อัจฉราภรณ์ กลึงกลาง |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | อ.อรพรรณ |
| 4. น.ส.แพรวพรรณ ศรีบุรินทร์ |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 5. น.ส. ปาริชาติ ปานโต |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| วันที่ 5 มิถุนายน 2554 1. น.ส.บุษบง สนองกัณฑ์ |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  | อ.สุชาดา |
| 2. น.ส.ศิริรัตน์ งามละมัย |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | อ.จริยาพร |
| 3. น.ส.สุพัชรา คำพันธ์ |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | อ.อรพรรณ อ.สุนิสา |

รายงานผลการวิเคราะห์ทัศนคติ /ความคิดเห็นที่ดีของนักศึกษาพยาบาลต่อการมีจิตอาสาในการร่วมกิจกรรมโครงการพระปกเกล้า อาสาพัฒนาชุมชนท่าช้าง ครั้งที่ 2

| หัวข้อ | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด | Mean |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ทำให้ท่านได้แสดงจิตสำนึกของการมีจิตอาสา | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.73 มากที่สุด |
|  | 73.33% | 26.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |  |
| 2. เมื่อท่านมีเวลาว่างท่านต้องการไปช่วยตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนอกเหนือจากที่ต้องทำเพื่อเก็บคะแนน | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4.53 มากที่สุด |
|  | 60.00% | 33.33% | 6.67% | 0.00% | 0.00% |  |
| 3. แม้ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ท่านก็ยินดีและเต็มใจไปให้คำแนะนำ อสม. เกี่ยวกับวิธีการตรวจเต้านมสตรี | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4.60 มากที่สุด |
|  | 66.67% | 26.67% | 6.67% | 0.00% | 0.00% |  |
| 4. แม้ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ท่านก็ยินดีและเต็มใจไปคัดกรองมะเร็งเต้านมและปากมดลูกให้สตรีในชุมชน | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4.37 มาก |
|  | 56.67% | 23.33% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |  |
| 5. เอกสาร แผ่นพับ และใบความรู้ที่ได้รับแจก | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4.43 มาก |
|  | 56.67% | 30.00% | 13.33% | 0.00% | 0.00% |  |
| 6. ถ้าท่านมีโอกาส/เวลาว่างจากการเรียนท่านต้องการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาอีก | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4.43 มาก |
|  | 60.00% | 23.33% | 16.67% | 0.00% | 0.00% |  |
| 7. ท่านได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ คือช่วย อสม. ของชุมชนท่าช้าง มีความมั่นใจที่จะช่วยคัดกรอง มะเร็งเต้านมและปากมดลูก | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4.23 มาก |
|  | 50.00% | 23.33% | 26.67% | 0.00% | 0.00% |  |
| 8. ท่านช่วยส่งเสริมสตรีในชุมชนท่าช้างให้สามารถตรวจเต้านมของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4.30 มาก |
|  | 50.00% | 30.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% |  |
| ค่าเฉลี่ยจิตอาสาโดยรวม |  |  |  |  |  | 4.45 มาก |

สรุปการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

โครงกการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบเชิงรุกในชุมชน

(จำนวนทั้งสิ้น 304 ชุด)

- เพศหญิง   304 คน (100%)

- อายุเฉลี่ย   41.47  ปี

- การศึกษา

| ระดับการศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| ไม่จบประถมศึกษา | 10 | 3.47 |
| ประถมศึกษา | 212 | 73.61 |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 34 | 11.81 |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย | 23 | 7.99 |
| ประกาศนียบัตรวิชาชีพ | 5 | 1.74 |
| อนุปริญญา | 3 | 1.04 |
| ปริญญาตรี | 1 | 0.35 |
| รวม | 288 | 100 |

- อาชีพ

| อาชีพ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| รับจ้าง | 112 | 38.89 |
| พ่อบ้านแม่บ้าน | 45 | 15.63 |
| ค้าขาย | 78 | 27.08 |
| เกษตรกร | 31 | 10.76 |
| ธุรกิจส่วนตัว | 15 | 5.21 |
| ราชการ/รัฐวิสาหกิจ | 5 | 1.74 |
| ข้าราชการบำนาญ | 2 | 0.69 |
| รวม | 288 | 100 |

- ท่านเคยรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือไม่

ไม่เคย	96  คน  (36.58%)

เคย	208 คน   (68.42%)  แบ่งเป็น

ผลปกติ  	206  คน (99.04%)

ผลผิดปกติ	   0  คน (0%)

อื่น ๆ (เป็นเชื้อรา)  2  คน (0.96%)

ตอนที่ 2  สอบถามความพึงพอใจในการจัดเตรียมโครงการ ฯ

| หัวข้อ | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | ควรปรับปรุง | Mean |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ความเหมาะสมของเวลา | 121 | 149 | 33 | 1 | 0 | 4.28 |
|  | 39.80% | 49.01% | 10.86% | 0.33% | 0.00% |  |
| 2. ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ | 130 | 126 | 44 | 2 | 2 | 4.25 |
|  | 42.76% | 41.45% | 14.47% | 0.66% | 0.66% |  |
| 3. การประชาสัมพันธ์ | 105 | 137 | 54 | 8 | 0 | 4.12 |
|  | 34.54% | 45.07% | 17.76% | 2.63% | 0.00% |  |
| 4. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต. | 123 | 153 | 25 | 3 | 0 | 4.30 |
|  | 40.46% | 50.33% | 8.22% | 0.99% | 0.00% |  |
| 5. เอกสาร แผ่นพับ และใบความรู้ที่ได้รับแจก | 83 | 155 | 60 | 6 | 0 | 4.04 |
|  | 27.30% | 50.99% | 19.74% | 1.97% | 0.00 |  |
| 6. ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจ | 108 | 161 | 35 | 0 | 0 | 4.24 |
|  | 35.53% | 52.96% | 11.51% | 0.00% | 0.00% |  |
| 7. ก่อนเข้าร่วมโครงท่านตระหนักถึงภัยจากโรคมะเร็ง | 91 | 95 | 64 | 54 | 0 | 3.73 |
|  | 29.93% | 31.25% | 21.05% | 17.76% | 0.00% |  |
| 8. หลังเข้าร่วมโครงท่านตระหนักถึงภัยจากโรคมะเร็ง | 145 | 107 | 41 | 11 | 0 | 4.27 |
|  | 47.70% | 35.20% | 13.49% | 3.62% | 0.00% |  |
| 9. ประโยชน์โดยรวมที่ได้จากการเข้าร่วมจัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ | 136 | 111 | 49 | 8 | 0 | 4.23 |
|  | 44.74% | 36.51% | 16.12% | 2.63% | 0.00% |  |
| 10. ความพึงพอใจโดยรวมต่อเข้าร่วมจัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ | 130 | 113 | 53 | 8 | 0 | 4.20 |
|  | 42.76% | 37.17% | 17.43% | 2.63% | 0.00% |  |

3. สรุปผลการทำ After Action Review

After Action Review เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้

หลังจากการบริการวิชาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

โครงการพระปกเกล้า จิตอาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่  2

ของภาควิชาการพยาบาลเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุฯ

วันที่ 6 มิถุนายน 54

ผู้ร่วมทำ After Action Review (ควรเป็นผู้ร่วมทำโครงการ)

- อ.รัชสุรีย์  จันทเพชร		     	ลายเซ็น

- อ.พจนาถ  บรรเทาวงษ์			ลายเซ็น

- อ.คงขวัญ  จันทรเมธากุล			ลายเซ็น

- อ.ศศิโสภิต  แพงศรี			ลายเซ็น

สรุปองค์ความรู้หลักที่ได้จากการบริการวิชาการ

ประเด็นที่ 1  เทคนิคการตรวจมะเร็งปากมดลูกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เช่น Thin Pap smear, Sure Path เป็นต้น และขณะนี้มีการให้แบบฟอร์ม BETHESTA 2001 ในการประเมินการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ประเด็นที่ 2. การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  ยังทำได้ไม่ประสบความสำเร็จ  เพราะประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญ  รวมถึงยังรู้สึกอายที่จะต้องมาตรวจ  การให้บริการครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุก  โดยเข้าไปเปิดบริกาตรวจในชุมชน  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน  วิธีนี้ได้ผลมากขึ้น  แต่ในวันที่ฝนตก  ประชาชนก็จะมารับบริการน้อย  จะเห็นได้ว่าการจะรณรงค์ให้ได้ได้ผล ต้องลดอุปสรรคต่าง ๆ ให้ประชาชน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน /การวิจัย

| 1. สอนนักศึกษาเรื่องแบบฟอร์ม BETHESTA 2001 ในการเรียนภาคทฤษฎีเรื่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | อ.พจนาถ บรรเทาวงษ์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา |
| --- | --- |
| 2. สอนนักศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดใหม่ ๆ แพร่หลายในปัจจุบัน หรือกำลังจะแพร่หลาย เช่น Thin Pap smear, Sure Path เป็นต้น | อ.พจนาถ บรรเทาวงษ์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา |
| 3. วางแผนการทำวิจัยประเมินผล หลังจากการออกบริการวิชาการในพื้นที่ อบต.ท่าช้าง เป็นเวลา 3 ปี ต่อเนื่อง | อ.รัชสุรีย์ จันทเพชร และทีม |

4. เอกสารการเซ็น MOU

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

กับ

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุรี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ณ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  โดยนายสมบูรณ์  บำรุงพนิชถาวร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างฝ่ายหนึ่ง  กับวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  โดยนางดลใจ  จองพานิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี อีกฝ่ายหนึ่ง   โดยทั้งสองฝ่ายทำบันทึกความร่วมมือที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ข้อที่ ๑  ข้อตกลงและขอบเขตของความร่วมมือ

ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล  เกี่ยวกับการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  การรักษาพยาบาล  การวิจัย  ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันตามความเหมาะสม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  ในเรื่องสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข  อันจะส่งผลให้บุคคล  ครอบครัว และชุมชนสามารถดูแลตนเองได้  และเพื่อให้นักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ได้มีโอกาสเพิ่มความรู้และฝึกประสบการณ์การดูแลสุขภาพของประชาชน  ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า  “ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ”

ข้อที่ ๒  ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลง

ทั้งสองฝ่ายตกลงให้บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้  โดยมีระยะเวลาทั้งสิ้น ๔ ปี  นับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้  และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  หากทั้งสองฝ่ายประสงค์จะมีความร่วมมือทางวิชาการตามข้อตกลงนี้ต่อไป  ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๙ โดยอนุโลมต่อไป

ข้อที่ ๓  ข้อความแสดงความตั้งใจในบันทึกความร่วมมือ

๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

๓.๑.๑ ด้านการป้องกันโรค

๓.๑.๒ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

๓.๑.๓ ด้านการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ

๓.๑.๔ ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

๓.๒ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตำบลท่าช้าง

๓.๒.๑ ด้านการค้นหาปัญหาสุขภาพของชุมชน

๓.๑.๒ ด้านการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน

๓.๒.๒ ด้านการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงทรัพยากรในการดูแลสุขภาพของชุมชน

๓.๓ การพัฒนาด้านวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

๓.๓.๑ ใช้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างเป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์การให้บริการสุขภาพด้านการป้องกันโรค  การสร้างเสริมสุขภาพ  การฟื้นฟูสุขภาพ  และรักษาพยาบาล  สำหรับนักศึกษาพยาบาล

๓.๓.๒ ใช้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างเป็นพื้นที่ในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ

ข้อที่ ๔  การให้ความร่วมมือที่ต้องให้ความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ต่อกัน

ทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติภารกิจที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกัน  และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อที่ ๕  การรักษาความลับ

ในกรณีที่มีข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นความลับ  ทั้งสองฝ่ายต้องเก็บรักษาความลับโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก  เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากทั้งสองฝ่าย

ข้อที่ ๖  การมอบหมายหรือโอนถ่ายสิทธิ์

ทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มอบหมายหรือโอนถ่ายสิทธิ์ใด ๆ และพันธะต่าง ๆ ไปยังบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก  หากไม่ได้รับการยินยอมหรือการอนุมัติจากทั้งสองฝ่าย  เว้นแต่การดำเนินการเพื่อขยายผลไปใช้ประโยชน์ในแต่ละฝ่าย

ข้อที่ ๗  การบอกเลิกบันทึกข้อตกลง

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นการแสดงเจตนาของความร่วมมือทางวิชาการ ที่ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ”  หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะบอกเลิกบันทึกข้อตกลง  ให้ฝ่ายนั้นมีหนังสือบอกกล่าวไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  และทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อกัน

การบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้  ไม่มีผลบังคับให้ต้องยกเลิก “ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ”  ที่กำลังดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ข้อที่ ๘  การบอกกล่าว

บรรดาคำบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใด ๆ ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้  ต้องทำเป็นหนังสือ  และจะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว  หากได้จัดส่งไปอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้

- ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายแต่ละฝ่าย

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

- ทางโทรสาร  แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็ว

ข้อที่ ๙  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลง

การเปลี่ยนแปลงบันทึกแก้ไขข้อตกลง  จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้มีการเจรจาตกลงกันทั้งสองฝ่าย  และให้ทำเป็หนังสือตามแบบและพิธีการเช่นเดียวกันการทำบันทึกข้อตกลงนี้

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นสองฉบับ  ที่ข้อความถูกต้องตรงกัน  ทั้งสองฝ่ายพิจารณาข้อความด้วยความละเอียดตลอดแล้ว  เห็นว่าตรงตามเจตนารมย์ทุกประการ  จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและแต่ละฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

| ลงชื่อ.............................................................. (นายสมบูรณ์ บำรุงพนิชถาวร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง | ลงชื่อ.............................................................. (นางดลใจ จองพานิช) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี |
| --- | --- |
| ลงชื่อ.............................................................. ( ) พยาน | ลงชื่อ.............................................................. ( ) พยาน |

5. ภาพถ่ายจากการทำกิจกรรมโครงการ พระปกเกล้า จิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2